|  | Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара от 28 апреля 2017 года № 31/119 |
| --- | --- |

План мероприятий

по вопросам информационного обеспечения деятельности

территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара

в период подготовки и проведения выборов депутатов

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия (форма) | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационно-методические мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Участие членов территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара (далее – ТИК), членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК), системных администраторов ГАС «Выборы» в обучениях, проводимых избирательной комиссии Краснодарского края (далее – ИККК). | Весь период (в соответствие с планом ИККК) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.2 | Участие в обучениях членов молодежных участковых избирательных комиссий; представителей молодежного самоуправления; студентов, учащихся средних профессиональных учебных заведений, учащихся СОШ, проводимых ИККК и ИКМОгК. | Весь период (в соответствие с планом ИККК и ИКМОгК) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.3 | Взаимодействие с ИККК, ИКМОгК, территориальными избирательными комиссиями, администрацией Центрального внутригородского округа города Краснодара, отделом образования по Центральному внутригородскому округу департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, высшими, средними и общеобразовательными учебными заведениями города Краснодара, политическими партиями, общественными организациями по вопросам повышения правовой культуры избирателей (участников референдума). | Весь период | Члены ТИК |
| 1.4 | Организация и проведение обучения членов УИК, резерва составов УИК и других участников избирательного (референдумного) процесса в Центральном внутригородском округе города Краснодара. | Весь период (по отдельному плану) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.5 | Оказание методической и консультативной помощи УИК по вопросам обучения и тестирования членов участковых комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. | В течение года | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.6 | Организация передачи в УИК информационно-разъяснительных материалов для избирателей (плакаты, брошюры, приглашения и др.), в том числе выполненных крупных шрифтом, изготовленные ИККК. | Июль – сентябрь (по отдельному плану) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.7 | Организация работы «горячей линии» связи с избирателями и другими участниками избирательного процесса в ТИК по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. | Август – сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.8 | Организация участия молодых избирателей Центрального внутригородского округа города Краснодара в краевом конкурсе информационных видеороликов и электронных плакатов на тему «Наш выбор. Да!». | Март – апрель | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.9 | Организация участия студентов в конкурсе ИККК научных студенческих работ, научно-практической конференции по вопросам теории и практики избирательного законодательства. | Март – июнь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.10 | Участие в краевом конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности в период проведения избирательных кампаний, проходящих в единый день голосования 10 сентября 2017 года. | Апрель – сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.11 | Участие в краевом конкурсе ИККК среди избирательных комиссий муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий на лучший электронный ресурс в сети «Интернет» в 2017 году. | Май – декабрь | ИКМОгК, секретарь ТИК |
| 1.12 | - Организация и проведение первого этапа заседания краевого молодежного политического клуба. | Март | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.13 | - Организация и проведение заседаний Молодежного Общественного Совета при ТИК. | Весь период (по отдельному плану) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 2. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка информационных сообщений о деятельности ТИК. | Весь период | Секретарь ТИК |
| 2.2 | Размещение информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, а также в разделе «Избирательная комиссия» на странице территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара. | Весь период | Секретарь ТИК |
| 2.3 | Освещение цикла мероприятий по повышению правовой культуры избирателей. | Весь период | Секретарь ТИК |
| 2.4 | Освещение цикла организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары, совещания, конференции и др. по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. | Апрель – сентябрь | Секретарь ТИК |
| 2.5 | Подготовка, издание и распространение учебно-методических материалов (методические пособия, памятки, тесты и другое) по вопросам избирательного права и избирательного процесса для обучения организаторов выборов (референдумов) и правового просвещения других участников избирательного (референдумного) процесса, в том числе представителей местных отделений политических партий, СМИ при подготовке к проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. | Апрель – сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 2.6 | Взаимодействие с муниципальными организациями телерадиовещания по вопросам содействия избирательным комиссиям в информировании избирателей. | Июнь – сентябрь | ИКМОгК, секретарь ТИК |
| 2.7 | Взаимодействие с муниципальными периодическими печатными изданиями по вопросам содействия избирательным комиссиям в информировании избирателей. | Июнь – сентябрь | ИКМОгК, секретарь ТИК |

Перечень мероприятий не является исчерпывающим. Наименование мероприятий, форма и дата их проведения могут быть изменены по решению территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара, либо председателя территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара.