Территориальная избирательная комиссия

Центральная г. Краснодара

Ставропольская ул., д. 77, г. Краснодар, Краснодарский край, 350001

___________________________Тел./факс (861)239 33 11_____________________________

РЕШЕНИЕ

20 января 2017 г.                                                                                      № 27/105

О Сводном плане основных мероприятий территориальной

избирательной комиссии Центральная г. Краснодара по повышению

правовой культуры избирателей (участников референдума)

и других участников избирательного процесса,

обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год

Заслушав информацию секретаря территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара О.Г.Любченко о Сводном плане основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год, на основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с решениями территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара от 05 декабря 2016 года № 25/99 «О Плане работы территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара на 2017 год» территориальная избирательная комиссия Центральная г. Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить Сводный план основных мероприятий избирательной комиссии Центральная г. Краснодара по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год (далее – Сводный план) (прилагается).

2. Направить данное решение в избирательную комиссию Краснодарского края, избирательную комиссию муниципального образований город Краснодар и участковые комиссии.

3. Разместить Сводный план основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год на информационном стенде территориальной избирательной комиссии и на официальном Интернет-портале администрации МО г. Краснодар и городской Думы Краснодара в разделе «Избирательная комиссия» на странице территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Центральная г.Краснодара О.Г.Любченко.

| Председатель территориальной избирательной комиссии | Ю.П.Голиков |
| --- | --- |

| Секретарь территориальной избирательной комиссии | О.Г.Любченко |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара

от 20 января 2017 г. № 27/105

СВОДНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные члены ТИК и от иных организаций |
| --- | --- | --- |
| - Организация обучения кадров участковых избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |  |  |
| 1.1. Участие членов территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара в обучении, проводимом ИККК | Весь период (согласно плану ИККК) | Члены ТИК |
| 1.2. Организация и проведение обучения членов участковых комиссий, резерва составов участковых комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Центральном внутригородском округе города Краснодара | Весь период (по отдельному плану) | Любченко О.Г., члены ТИК |
| 1.3. Участие в обучающих семинарах системных администраторов ГАС «Выборы», проводимых ИККК. | Весь период (по отдельному плану) | Системные администраторы ГАС «Выборы», ТИК |
| 1.4. Участие в дистанционных семинарах для членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, проводимых ИККК, ИКМОгК | Весь период (по отдельным планам ИККК, ИКМО) | Любченко О.Г., члены ТИК |
| 1.5. Оказание методической и консультативной помощи участковым комиссиям по вопросам обучения и тестирования членов участковых комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса при подготовке к проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | Весь период | Члены ТИК |
| 1.6. Подготовка, издание и распространение учебно-методических материалов (методические пособия, памятки, тесты и другое) по вопросам избирательного права и избирательного процесса для обучения организаторов выборов (референдумов) и правового просвещения других участников избирательного (референдумного) процесса, в том числе представителей местных отделений политических партий, СМИ при подготовке к проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | Весь период | Члены ТИК |
| 1.7. Изучение опыта работы территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований Краснодарского края по обучению организаторов выборов (референдумов) и правовому просвещению других участников избирательного (референдумного) процесса | Весь период | Любченко О.Г. |
| 1.8. Формирование банка данных, накопление и систематизация справочных аналитических материалов (в электронном виде и на бумажном носителе) по обучению и тестированию организаторов выборов | Весь период | Любченко О.Г. |
| 1.9.Подготовка и размещение на официальном Интернет-портале администрации МО г. Краснодар и городской Думы Краснодара в разделе «Избирательная комиссия» на странице ТИК Центральная г. Краснодара учебных, справочно-информационных и иных материалов, необходимых для обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса, разработанных ТИК при подготовке к проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | Весь период | Любченко О.Г. |
| 2. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса |  |  |
| 2.1. Взаимодействие с избирательной комиссией Краснодарского края, избирательной комиссией муниципального образования город Краснодар, территориальными избирательными комиссиями, администрацией Центрального внутригородского округа города Краснодара, отделом образования по Центральному внутригородскому округу департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, высшими, средними и общеобразовательными учебными заведениями города Краснодара, политическими партиями, общественными организациями по вопросам повышения правовой культуры избирателей (участников референдума) | Весь период | Члены ТИК |
| 2.2. Взаимодействие с политическими партиями, общественными организациями по вопросам повышения правовой грамотности избирателей (участников референдума) | Весь период | Члены ТИК |
| 2.3. Сотрудничество с высшими учебными заведениями по вопросам обучения членов и резерва составов участковых комиссий, иных участников избирательного (референдумного) процесса | Весь период | Члены ТИК |
| 2.4. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний «круглых столов» и других мероприятий по вопросам повышения правовой культуры избирателей (участников референдума) | Весь период | Члены ТИК |
| 2.5. Проведение лекций, тематических занятий по основам избирательного права и избирательного процесса на базе общеобразовательных учреждений, средних и высших учебных заведений города Краснодара, библиотек ЦВО города Краснодара | Весь период | ТИК, библиотеки, учреждения культуры ЦВО г. Краснодара (по согласованию), МБОУ СОШ, ВУЗы, СУЗы ЦВО г. Краснодара (по согласованию) |
| 2.6. Участие в заседаниях Молодёжного и Ученического советов, созданных на общественных началах при главе Центрального внутригородского округа города Краснодара | Весь период (по отдельному плану) | Члены ТИК |
| 2.7. Участие в мероприятии по повышению уровня правовой и политической культуры учащихся старших классов общеобразовательных учреждений города Краснодара – интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок» | Февраль-март | ТИК, ИКМО, общеобразовательные учреждения ЦВО г. Краснодара (по согласованию) |
| 2.8. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя | Февраль | ТИК, библиотеки, учреждения культуры ЦВО г. Краснодара (по согласованию), отдел образования ЦВО г. Краснодара, ВУЗы, СУЗы ЦВО г. Краснодара (по согласованию) |
| 2.9. Организация и проведение «Дней открытых дверей» в территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара | Весь период | Любченко О.Г. |
| 2.10. Организация и проведение Молодежного фестиваля «Мой выбор!» среди студентов высших учебных заведений г. Краснодара | Февраль-март | ТИК, ИКМО |
| 2.11. Организация и проведение познавательных экскурсий в Законодательное Собрание Краснодарского края и городскую Думу Краснодара для студентов высших и средних учебных заведений и учащихся старших классов общеобразовательных школ | Весь период (по отдельному плану) | Члены ТИК, городская Дума Краснодара (по согласованию), Законодательное Собрание Краснодарского края (по согласованию) |
| 2.12. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), других участников избирательного (референдумного) процесса: интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, диспуты, посвященных выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (сентября 2017 г.) и президента РФ (март 2018 г.) | Весь период (по отдельному плану) | Члены ТИК |
| 2.13. Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий, направленных на правовое обучение и повышение электоральной активности граждан в период подготовки проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (сентября 2017 г.) и президента РФ (март 2018 г.) | Весь период | ТИК, библиотеки, учреждения культуры ЦВО г. Краснодара (по согласованию), общеобразовательные учреждения ЦВО г. Краснодара (по согласованию), территориальные центры ЦВО г. Краснодара (по согласованию) |
| 2.14. Взаимодействие с отделом образования по Центральному внутригородскому округу департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар по вопросу организации и проведения выборов в органы школьного ученического самоуправления. | Сентябрь-ноябрь | Любченко О.Г., отдел образования ЦВО г. Краснодара, отдел социальной сферы ЦВО г. Краснодара |
| 2.15. Проведение соревнований по Брейн-рингу в области избирательного права и избирательного процесса среди учащихся общеобразовательных учреждений Центрального внутригородского округа города Краснодара. | Октябрь - ноябрь | ТИК, ИКМО, общеобразовательные учреждения Центрального внутригородского округа города Краснодара, (по согласованию) |
| 2.16. Проведение соревнований по Брейн-рингу в области избирательного права и избирательного процесса среди студентов высших и средних учебных заведений Центрального внутригородского округа города Краснодара. | Октябрь - ноябрь | ТИК, ИКМО, ВУЗы, СУЗы Центрального внутригородского округа города Краснодара (по согласованию) |
| 2.17. Проведение на базе территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара учебной практики студентов высших учебных заведений муниципального образования город Краснодар | Весь период | Любченко О.Г., ВУЗы МО г. Краснодар (по согласованию) |
| 2.18. Регулярное наполнение страницы территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара на официальном Интернет-сайте избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященной деятельности системы избирательных комиссий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий | Весь период | Любченко О.Г. |
| - 3. Совершенствование работы по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий |  |  |
| 3.1. Обмен опытом работы с территориальными избирательными комиссиями в области обучения организаторов выборов, повышения правовой грамотности участников избирательного процесса и электоральной активности избирателей | Весь период | Члены ТИК |
| 3.2. Деятельность по поиску новых форм работы с избирателями, направленных на повышение правовой грамотности участников избирательного процесса и электоральной активности избирателей | Весь период | ТИК, ИКМО |
| 3.3. Проведение мониторинга электоральной активности молодежи | Весь период | Любченко О.Г. |

Перечень мероприятий не является исчерпывающим. Название мероприятий и дата их проведения могут быть изменены по решению территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара, либо председателя территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара.