**Выборы**

**депутатов городской Думы Краснодара восьмого созыва**

**14 сентября 2025 года**

|  |
| --- |
| **Территориальная избирательная комиссия**  **Центральная г. Краснодара**  Ставропольская ул., д. 77, г. Краснодар, 350001, тел./факс (861)239-33-11, t27@ikkk.ru |

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 июня 2025 г. | г. Краснодар | № 136/525 |

1. **О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов городской Думы Краснодара восьмого созыва**

В связи с назначением выборов депутатов городской Думы Краснодара восьмого созыва на 14 сентября 2025 года, руководствуясь пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 7 мая 2013 г. N 90/893-5 «О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 9 июня 2025 г. № 119/923-7 «О проведении голосования на выборах, назначенных на 14 сентября 2025 года, в течение нескольких дней подряд», территориальная избирательная комиссия Центральная г. Краснодара РЕШИЛА:

1. 1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов городской Думы Краснодара восьмого созыва (прилагается).
2. 2. Направить настоящее решение в городскую Думу Краснодара, администрации внутригородских и сельских округов муниципального образования город Краснодар, территориальные избирательные комиссии Западная, Калининская, Карасунская, Пашковская, Первомайская, Пригородная, Прикубанская, Центральная г. Краснодара.
3. 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте (странице) территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Краснодарские известия».

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3, 4 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Центральная г. Краснодара Мамину В.Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной  избирательной комиссии Центральная г. Краснодара |  | Р.С. Иващенко |
| Секретарь территориальной  избирательной комиссии Центральная г. Краснодара |  | В.Н. Мамина |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной

комиссии Центральная г. Краснодара

от 17 июня 2025 г. № 136/

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

1. **мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов городской Думы Краснодара восьмого созыва**

|  |  |
| --- | --- |
| Дни голосования | – 12, 13, 14 сентября 2025 года |
| Дата назначения выборов | – 16 июня 2025 года |
| Дата официального опубликования решения городской Думы Краснодара от 16 июня 2025 г. №  «О назначении выборов депутатов городской Думы Краснодара восьмого созыва» | – 17 июня 2025 года |

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Назначение муниципальных выборов | не ранее 15 июня и не позднее  25 июня 2025 года  (п. 7 ст. 10 ФЗ[[1]](#footnote-1), ч. 4 ст. 6 КЗ[[2]](#footnote-2)) | Представительный орган |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | не позднее чем через 5 дней  со дня его принятия  (п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Представительный орган |
| **II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и других местах временного пребывания), в Труднодоступных и отдаленных местностях | не позднее 14 августа 2025 года, в исключительных случаях, по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 8 сентября 2025 года  (п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) | территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация списков избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения муниципальных выборов | в течение двух дней после их образования  (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Центральная  г. Краснодара (далее - избирательная комиссия, организующая выборы) |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов | не позднее 4 августа 2025 года  (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | глава муниципального образования |
| **III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее 29 августа 2025 года, а в исключительных случаях - не позднее 11 сентября 2025 года  (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 9 ст. 10 № 571-КЗ[[3]](#footnote-3)) | территориальная избирательная комиссия \_\_\_\_\_\_ |
| **IV. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | не позднее 3 сентября 2025 года  (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | территориальная избирательная комиссия \_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | не позднее 11 сентября 2025 года  (ч. 5 ст. 11 КЗ) | соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 3 сентября 2025 года  (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | не позднее 11 сентября 2025 года  (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **V. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Выдвижение кандидатов, муниципальных списков кандидатов и представление документов в избирательную комиссию, организующую выборы | начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, заканчивается в 18.00 часов  30 июля 2025 года  (ч. 1 ст. 18 КЗ) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, политические партии, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | незамедлительно после получения документов о выдвижении  (ч. 3 ст. 71 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом | незамедлительно после получения  документов о выдвижении  (ч. 6 ст. 19 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Проверка достоверности:  - биографических данных (в том числе о наличии судимости, гражданства иностранного государства);  - проверка сведений о наличии у кандидата статуса иностранного агента либо кандидата, аффилированного с иностранным агентом;  - проверка сведений на предмет причастности кандидата к деятельности экстремисткой или террористической организации;  - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган  в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган  в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган  в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган  (ч. 6, 62 ст. 19 КЗ) | соответствующие органы и организации |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей  Сбор подписей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов, выдвижение которого должно быть поддержано подписями избирателей | со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления  о выдвижении кандидата  (п. 1 ст. 34 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ)  со дня, следующего за днем заверения муниципального списка кандидатов  (п. 8 ст. 35.1 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет  избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)  (ч. 1 ст. 27 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата,  избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов | в течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч. 4 ст. 77 и ч.7 ст. 93 КЗ  (ч. 10 ст. 41 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | не позднее 18.00 часов 30 июля 2025 года  (ч. 1 ст. 21 КЗ) | кандидаты  избирательные объединения |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | в течение 10 дней со дня предоставления документов на регистрацию  (ч. 1 ст. 22 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, или несоблюдении требований КЗ к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов  (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе муниципального списка кандидатов, представление копий ранее не представленных документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, что кандидат является депутатом | не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов  (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов в ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, а также досрочным прекращением полномочий депутата, осуществлявшихся на непостоянной основе, утратой принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 11 сентября  2025 года  (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов каждому кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, представивших подписи избирателей | не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата,  муниципального списка кандидатов  (ч. 16 ст. 22 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в соответствующую ТИК списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии и ТИК | не позднее 8 сентября 2025 года  (ч. 8.1 ст. 7 КЗ) | лица, назначившие  наблюдателей |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | в течение 10 дней после дня принятия необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения и выдачи письменного подтверждения об их приемке  (ч. 2 ст. 23 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента  принятия решения  (ч. 9 ст. 23 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным избирательным округам, о зарегистрированных муниципальных списках в средства массовой информации | в течение 48 часов  после их регистрации  (ч. 6 ст. 23 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, муниципальных списках кандидатов | не позднее 3 сентября 2025 года  (ч. 7 ст. 23 КЗ) | территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| **VI. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через пять дней  со дня регистрации  (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | не позднее 6 сентября 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 10 сентября 2025 года  (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | не позднее 6 сентября 2025 года  (ч. 3 ст. 75 КЗ) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| **VII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 9 ст. 31 КЗ) | Администрация муниципального образования город Краснодар |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие [п. 4 ч. 3](file:///C:\Михеев\Documents\Законы\966-КЗ.doc#sub_31034) ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие [ч. 4](file:///C:\Михеев\Documents\Законы\966-КЗ.doc#sub_3104) ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 8 ст. 31 КЗ) | территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие [п. 4 ч. 3](file:///C:\Михеев\Documents\Законы\966-КЗ.doc#sub_31034), ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на пятнадцатый день  после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 7 ст. 31 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, распространяемом на территории муниципального района или городского округа, где проводятся муниципальные выборы, в которых принимают участие выдвинутые политической партией (ее региональным или местным отделением) зарегистрированные кандидаты, в том числе в составе муниципального списка кандидатов а также размещение ее в сети Интернет и представление в соответствующую избирательную комиссию копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | не позднее 3 сентября 2025 года  (ч. 10 ст. 32 КЗ) | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный муниципальный список кандидатов |
|  | Агитационный период | для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов и до 00.00 часов по местному времени 12 сентября 2025 года  для кандидата, выдвинутого  в соответствии с [ч. 2 ст. 18](garantF1://23840966.18012) КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по местному времени 12 сентября 2025 года  (ч. 1 ст. 33 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 16 августа 2025 года и до 00.00 часов  12 сентября 2025 года  (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | с 8 по 14 сентября 2025 года включительно  (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 12-14 сентября 2025 года и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа  (ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 7 ст. 34 КЗ) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | не позднее 24 сентября 2025 года  (ч. 9 ст. 34 КЗ) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не менее трех лет со дня голосования  (ч. 12 ст. 34 КЗ) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Отказ в письменной форме от эфирного времени (его части), предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов | не позднее 9 августа 2025 года  (ч. 2 ст. 76, ч. 3 ст. 92 КЗ) | зарегистрированные кандидаты  избирательные объединения |
|  | Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим муниципальный список кандидатов | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года  (ч. 6 ст. 35 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим муниципальный список кандидатов | после завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее  14 августа 2025 года  (ч. 6 ст. 36 КЗ) | редакции соответствующих периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных организациях телерадиовещания в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим муниципальный список кандидатов | после завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года  (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | государственные городские (районные) периодические печатные издания, муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, предоставляемых зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный муниципальный список кандидатов | не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади  (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | зарегистрированные кандидаты,  уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанка России» | до предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади  (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | зарегистрированные кандидаты,  уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала  (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | зарегистрированные кандидаты,  избирательные объединения, выдвинувшие муниципальный список кандидатов |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир  (ч. 17 ст. 35 КЗ) | организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки  (ч. 2 ст. 37 КЗ) | собственники, владельцы помещений, указанных  в частях 3 и 4 ст. 37 КЗ |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей выборы (нижестоящей ТИК, которой на основании ч. 5 ст. 9 КЗ решением о разграничении полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов соответствующей вышестоящей организующей выборы избирательной комиссией переданы по определенной территории полномочия или часть полномочий), на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный муниципальный список кандидатов об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированный муниципальный список кандидатов | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  (ч. 4 ст. 37 КЗ) | собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный муниципальный список кандидатов в сети Интернет | в течение двух суток с момента  получения уведомления  (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата (в том числе в составе баллотирующего в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением), а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | со дня выдвижения кандидата,  муниципального списка кандидатов  (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие муниципальный список кандидатов |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата (в том числе в составе баллотирующего в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением), а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | с 11 по 14 сентября 2025 года  включительно  (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие муниципальный список кандидатов |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов о проведении встречи с избирателями из числа военнослужащих на территории воинской части | не позднее чем за 3 дня до дня  проведения каждой встречи  (ч. 6 ст. 37 КЗ) | командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 14 августа 2025 года  (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | не позднее 4 сентября 2025 года  (ч. 13 ст. 7 КЗ) | редакции средств массовой информации |
| **VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | не позднее чем в десятидневный срок  со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | администрация муниципального образования город Краснодар |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России»  Открытие избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов, избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России» | после представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения избирательной комиссии, организующей выборы  (ч. 1 и 4 ст. 42 КЗ)  после регистрации соответствующей избирательной комиссией, организующей выборы, их уполномоченных представителей по финансовым вопросам до представления на регистрацию муниципального списка кандидатов на основании полученного письменного разрешения избирательной комиссии, организующей выборы  (ч. 1 и 4 ст. 42, ч. 1 ст. 93 КЗ) | кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие  уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 ч. 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  (ч. 4 ст. 44 КЗ) | кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие, избирательные объединения, выдвинувшие муниципальный список кандидатов |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  (ч. 5 ст. 44 КЗ) | кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный муниципальный список кандидатов по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края | не реже одного раза в неделю, а  с 2 сентября 2025 года - не реже одного  раза в три операционных дня  (ч. 6 ст. 45 КЗ) | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| **IX. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ** | | | |
|  | Направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированный муниципальный список кандидатов | не ранее 31 августа 2025 года и не позднее  4 сентября 2025 года  (п. 5 Постановления № 141/1750-5)[[4]](#footnote-4)  (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированный муниципальный список кандидатов на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет | не позднее 8 сентября 2025 года  (п. 3 Постановления № 141/1750-5)  (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства массовой информации | не менее чем один раз в течение избирательной кампании  (по состоянию на 3 сентября 2025 года)  (ч. 7 ст. 45 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
| **X. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ, ОРГАНИЗУЮЩУЮ ВЫБОРЫ, ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ** | | | |
|  | Первый финансовый отчет, подписанный лично кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам | одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 2 дня предшествует дате сдачи отчета)  (п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 45 КЗ) | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие муниципальный список кандидатов |
|  | Итоговый финансовый отчет | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)  (п. 2 ч. 2, ч. 3 ст. 45 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие,  уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов для опубликования в редакции государственных или муниципальных периодических печатных изданий либо для их размещения в соответствующих сетевых изданиях, а по письменному запросу – и в иные средства массовой информации | не позднее чем через 5 дней  со дня их поступления  (ч. 5 ст. 45 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Передача копий первых, итоговых финансовых отчетов в избирательную комиссию Краснодарского края для их размещения на Интернет-портале ГАС «Выборы» | не позднее чем через 5 дней  со дня их поступления  (ч. 5 ст. 45 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | до представления  итогового финансового отчета  (ч. 1 ст. 46 КЗ) | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие муниципальный список кандидатов |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 20 сентября 2025 года  (ч. 5 ст. 47 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы финансовых отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 3 октября 2025 года  (ч. 6 ст. 47 КЗ) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в городскую Думу Краснодара финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 45 дней после официального опубликования результатов  выборов  (ч. 7 ст. 47 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Опубликование финансового отчета избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ч. 7 ст. 47 КЗ) | городская Дума Краснодара |
|  | Направление письменного указания в филиал ПАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | не ранее 12 ноября 2025 года  (ч. 2 ст. 46 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы, филиал ПАО «Сбербанк России» |
| **XI. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 24 августа 2025 года  (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации | определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней  (ч. 13 ст. 50 КЗ) | территориальная избирательная комиссия, осуществившая закупку |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 10 сентября 2025 года  (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | не позднее 3 сентября 2025 года через средства массовой информации или иным способом  (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ) | территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | в любое время с 4 сентября 2025 года, но не позднее 14 часов 14 сентября 2025 года  (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Открытие помещения для голосования | не позднее 7 часов 00 минут  12, 13, 14 сентября 2025 года  (п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | с 8 до 20 часов  12, 13, 14 сентября 2025 года  (ч. 1 ст. 51 КЗ) | избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 14 сентября 2025 года  после окончания голосования  (п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ) | территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания голосования  и без перерыва до установления  итогов голосования  (ч. 2 ст. 55 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | не позднее 16 сентября 2025 года  (ч. 1 ст. 57 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов  (ч. 2 ст. 61 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | после определения результатов  выборов  (ч. 1 ст. 60 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании  (ч. 1 ст. 60 КЗ) | избранный депутат |
|  | Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдаче ему удостоверения об избрании | после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом  (ч. 3 ст. 60 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, поданных за каждый зарегистрированный муниципальный список кандидатов | не позднее 14 октября 2025 года  (ч. 3 ст. 61 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Официальное опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий | Не позднее 14 ноября 2025 года  (ч. 4 ст. 61 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ). [↑](#footnote-ref-2)
3. Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае». [↑](#footnote-ref-3)
4. Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств» (далее – Постановление № 141/1750-5). [↑](#footnote-ref-4)