ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАРАСУНСКАЯ г. КРАСНОДАРА

Решение

29 июля 2026 г. 		           г. Краснодар                          № 9/43

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Карасунская г. Краснодара по созданию условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Карасунская г. Краснодара РЕШИЛА:

1.	Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Карасунская г. Краснодара по созданию условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года (прилагается).

2.	Направить копию настоящего решения в Карасунскую окружную организацию Краснодарской краевой Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и в Краснодарскую краевую организацию Всероссийского общества слепых.

3.	Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Карасунская г. Краснодара в сети Интернет.

4.	Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Карасунская  г. Краснодара Е.С.Ширкину.

Председатель

избирательной комиссии                                                                  В.В. Зубенко

Секретарь

избирательной комиссии                                                                Е.С. Ширкина

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии

Карасунская г. Краснодара

от 29.07.2026 г. № 9/

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

территориальной избирательной комиссии Карасунская г. Краснодара по созданию условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация взаимодействия избирательных комиссий с краевыми отделениями общественных организаций инвалидов по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов | весь период подготовки и проведения выборов | территориальная избирательная комиссия Карасунская г. Краснодара1, участковые избирательные комиссии с № 21-01 по № 21-462 |

1 Далее по тексту ТИК

2 Далее по тексту УИК

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) по каждой территории, а также в разрезе границ избирательных участков на основании информации, предоставленной Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по муниципальному образованию город Краснодар по состоянию на 1 июля 2026 года | июль-август | ТИК, УИК |
| 3. | Распределение обязанностей между членами ТИК, ответственными за работу по обеспечению избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года | август | ТИК |
| 4. | Организация взаимодействия с администрацией Карасунского внутригородского округа муниципального образования город Краснодар по вопросам выявления имеющихся на избирательных участках проблем, осложняющих возможности для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | июль-август | ТИК |
| 5. | Направление материалов, выполненных крупным шрифтом в участковые избирательные комиссии, краевые организации инвалидов для использования в работе по информированию избирателей | август | ТИК |
| 6. | Проведение заседаний Рабочей группы территориальной избирательной комиссии Карасунская г. Краснодара по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | весь период подготовки и проведения выборов | ТИК |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Организация на каждом избирательном участке работы по уточнению количества избирателей, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей, выявлению среди них желающих прибыть в дни голосования 18, 19 или 20 сентября 2026 года в помещение для голосования избирательного участка либо проголосовать вне помещения для голосования | до первого дня голосования | ТИК, УИК |
| 9. | Направление в органы социальной защиты населения, общественные организации инвалидов и другие общественные организации информации о порядке голосования 18, 19 или 20 сентября 2026 года в помещении для голосования и вне помещения для голосования | июль-сентябрь | ТИК |
| 10. | Проведение совместной работы с органами социальной защиты населения, общественными организациями инвалидов, волонтерскими организациями муниципального образования город Краснодар по составлению паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, от места его проживания до помещения для голосования | август-сентябрь | ТИК |
| 11. | Размещение информационных материалов, выполненных крупным шрифтом, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, а также специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня на избирательных участках, определенных решениями избирательных комиссий, организующими выборы | август-сентябрь | ТИК, УИК |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Проведение обучающих мероприятий для волонтеров по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав, с приглашением представителей краевых отделений общественных организаций инвалидов для обучения волонтеров | август | ТИК |
| 14. | Формирование молодежных волонтерских групп для оказания содействия в прибытии избирателей, являющихся инвалидами, в помещение для голосования | август-сентябрь | ТИК, волонтерская организация на территории муниципального образования город Краснодар (по согласованию) |